ACUERDO ENTRE LAS PARTES

ENTRE: De una parte, JOHNNY JOEL DEL JESUS TEJEDA, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 402 2323349-1, domiciliado (a) y residente en esta Ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente acto se denominará LA PRIMERA PARTE O CONTRATISTA y de la otra parte, la señora WENDY MARIA CORNIELLE GUERRERO, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral No. 013-0040209-4, con domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente acto se denominará LA SEGUNDA PARTE O PROPIETARIO.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete a entregar a LA PRIMERA PARTE para la ejecución del segundo nivel de una vivienda unifamiliar que constara de dos departamentos, uno de 1 habitación con sala, cocina, 1 baño, comedor y un balcón, y el segundo de 2 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor, y un balcón; por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DOLARES NORTEAMERICANOS (US$ 59,116.32) moneda de curso legal e internacional, del cual el mismo será reembolsado en tres (3) partidas, desglosadas de la manera siguiente:  1) Una 1ERA PARTIDA de la cual se establece una colocación de acero en columnas y replanteo de bloques hasta nivel de ventanas, escalera. 2) Una 2DA PARTIDA de la cual se establece una continuación de muros de bloques con andamios, dinteles y vaciado de columnas; Y 3) UNA 3RA PARTIDA la cual incluirá el armado de losa o encofrado, confesión de vigas y armado de acero, vaciado de hormigón, y caseta de escalera. Partidas de las cuales, las partes acuerdan que estarán divididas de manera individual en la suma DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLARES NORTEAMERICANOS (US$ 19,705.44), moneda de curso legal e internacional, según su porcentaje de participación de la manera siguiente:

- 40% plomería

- 40% electrónico

- 30% pre-instalación de aire

- 30% pre-instalación de gas

SEGUNDO: Las partes acuerdan que el presente proyecto se estará realizando en un plazo de DOS (2) MESES y QUINCE (15) días, del cual estará sometido a las condiciones de que pueden ocurrir condiciones climáticas u excepciones los cuales pueden afectar el tiempo en el que se ejecutaría, como fenómenos naturales, desastres urbanos, caos político u investigación de la ley como procesos judiciales que puedan frustrar la progresión del mismo. Dando inicio al mismo a partir del lunes 06 de diciembre del presente año en curso, 2023.

TERCERO: Ambas partes, se comprometen en el presente acuerdo a firmar y cumplir con lo descrito en este documento y se remiten a lo establecido en el derecho común.

HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).

JOHNNY JOEL DEL JESUS TEJEDA	 WENDY MARIA CORNIELLE GUERRERO

PRIMERA PARTE				SEGUNDA PARTE

Yo, DR. MODESTO MEDRANO MONCION, Abogado Notario Público de los del número para el Distrito Nacional, con colegiatura No. 1368; CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que aparecen estampadas en el presente documento, fueron puestas en mi presencia por los señores JOHNNY JOEL DEL JESUS TEJEDA y WENDY MARIA CORNIELLE GUERRERO, las cuales me han manifestado bajo la fe del juramento, que son las mismas que acostumbran a usar en todos los actos de su vida pública y privada y por tanto hay que darle entera fe y crédito. En esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023).